РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023                                  № 39                                   п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского

района «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района»,  Администрация Красноармейского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 242 согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения                                   Е.А. Власенко

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Красноармейского

# сельского поселения

# от  15.03.2023  № 39

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Красноармейского сельского поселения Орловского района                   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2022 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Красноармейского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

В 2022 году Программой была запланирована реализация 3  мероприятий, из них выполнено в полном объеме 2.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего –5270,3 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –5270,3 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 5132,9 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  – 5132,9 тыс. руб.

По программе не освоено 137,4 руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2022 года в Программу 3 раз вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Красноармейского сельского поселения: от 27.12.2022 № 199; от 21.06.2022г. № 113; от 31.03.2022г. № 153.	Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2022 году Программой была запланирована реализация 3 мероприятий. 3 мероприятия выполнены практически в полном объеме.

Таблица№ 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 3 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1. 1Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | X |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок | На 100% повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Произведен ремонт ограждения кладбища, | На 85% повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 8 | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения . |
| 9 | Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок | На 100% повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 10 | Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Произведен ремонт ограждения кладбища, | На 85% повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 11 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение качества жизни населения на территории поселения | Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | X |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 14 | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3.3.3. повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  за  2021 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 5270,3 | 5270,3 | 5132,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 5270,3 | 5270,3 | 5132,9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 5250,3 | 5250,3 | 5114,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 5250,3 | 5250,3 | 5114,8 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | всего | 1546,0 | 1546,0 | 1498,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 1546,0 | 1546,0 | 1498,8 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | всего | 146,3 | 146,3 | 146,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 146,3 | 146,3 | 146,1 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | всего | 3558,0 | 3558,0 | 3469,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 3558,0 | 3558,0 | 3469,9 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | всего | 1546,0 | 1546,0 | 1498,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 1546,0 | 1546,0 | 1498,8 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | всего | 146,3 | 146,3 | 146,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 146,3 | 146,3 | 146,1 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | всего | 3558,0 | 3558,0 | 3469,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 3558,0 | 3558,0 | 3469,9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 20,0 | 20,0 | 18,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 18,1 |
| Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 20,0 | 20,0 | 18,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 18,1 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно- | всего | 20,0 | 20,0 | 18,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 18,1 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2022 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |
| 1. | Показатель 1. Организация и содержание сетей уличного освещения, Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 1,28 | 43,4 | 43,2 |  |
| 2. | Показатель 2. Организация и содержание мест захоронения, | процентов | 10,1 | 4,1 | 4,2 | - |
| 3. | Показатель 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 10,1 | 67,8 | 67,8 | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | Процентов | 40 | 45 | 45 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов | 1 | 1 | 1 | - |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.