РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.03.2024 | № 54 |  п. Красноармейский |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

 сельского поселения Орловского

района «Развитие сельского хозяйства

 и регулирование рынков

 сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 №244, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

 **Приложение**

**К постановлению**

**Администрации**

**Красноармейского**

**сельского поселения**

**от 15.03.2024 № 54**

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«**РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ**»**

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год**

 Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее- Программа) утверждена постановлением  Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 №25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района».

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 27.12.2022 № 60 «О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год составил – 0,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по Программе в 2023 году составило 0,0 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 0 процентов. Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программыКрасноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 г. приведены в таблице 3 к настоящему Отчету.

Раздел 2. Меры по реализации Программы

 В течение 2023 года в Программу не вносились изменения. Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы.

 Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района ««Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1414) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность)ФИО  | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок | Результаты | Причины е реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации  | окончанияреализации  |
|  | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 проектирование строительства распределительных газовых сетей  |  Администрация Красноармейского сельского поселения  | 31.12. 2023 | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | Разработка и проектирование проектно-сметной документации для газификации хуторов Красноармейского сельского поселения. | Повышение уровня соци­ально-инженерного обуст­ройства в сельской мест­ности, в том числе обеспе­ченности газом. |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

V. Дальнейшая реализация мероприятий Программы

Дальнейшая реализация мероприятий Программы, планируется в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов в соответствии с утвержденными сроками реализации Программы.

Таблица №2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, [<4>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%BF%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202021%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2035%20%20%D0%BE%D1%82%2015.03.21%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%2020%D0%B3%20%D0%9C%D0%9F%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.doc#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  | **всего**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет  | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения» | всего  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 проектирование строительства распределительных газовых сетей  | всего  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%BF%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202021%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2035%20%20%D0%BE%D1%82%2015.03.21%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%2020%D0%B3%20%D0%9C%D0%9F%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.doc#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%BF%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202021%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2035%20%20%D0%BE%D1%82%2015.03.21%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%2020%D0%B3%20%D0%9C%D0%9F%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

IV. Оценка эффективности муниципальной Программы

Расходы, произведенные в 2032 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Красноармейского сельского поселения.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Красноармейского сельского поселения в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Красноармейского сельского поселения.

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Сведения о достижении значений показателей Программы представлены в таблице 3.

Таблица №3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| 1. | Доля жителей в Красноармейском сельском поселении, с газифицированным домовладением в общей численности населения | процент | - |  |  |  |
| 2. | Уровень газификации населения  | процент | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения» |
| 1.1 | Доля жителей в хуторах Красноармейского сельского поселения с газифицированным домовладением в общей численности населения | процент | - | - | - |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

V. Дальнейшая реализация мероприятий Программы

Дальнейшая реализация мероприятий Программы, планируется в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов в соответствии с утвержденными сроками реализации Программы.