**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Красноармейского сельского поселения за 2017 год**

Постановлением администрации от 13.09.2013 года № 239 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения. Постановлением от 14.04.2017 года № 79 в данный Порядок внесены изменения в части подготовки, согласования и утверждения отчетов о реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и формирования сводного доклада об итогах реализации муниципальных программ за отчетный год.

 Согласно Порядку, разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации от 03.09.2013 № 82.

 Сводный доклад подготовлен в соответствии с п. 5.11 Порядка на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

 На 2017 год разработано и утверждено 12 муниципальных программ:

1. Обеспечение общественного порядка на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №267);
2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №266);
3. Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №268);
4. Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы (утверждена постановлением

администрации от 01.10.2013г. №269);

1. Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы (утверждена

постановлением администрации от 01.10.2013г. №270);

1. Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №271);
2. Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №273);
3. Муниципальная политика на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №272);
4. Эффективное управление муниципальными финансами на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №272);
5. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №272);
6. Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №274);
7. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации от 01.10.2013г. №275);

 Бюджет муниципального образования на 2017 год утвержден решением Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 29.12.2016 № 28. Бюджет был сформирован на основе муниципальных программ (97,7 % от общих плановых расходов бюджета).

 На реализацию муниципальных программ предусмотрено и фактически израсходовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего по программам, в т.ч. | тыс.руб. | 17896,5 | 17338,2 | 96,9 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 549,1 | 549,1 | 100,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 16147,4 | 15589,1 | 96,5 |

**1. Обеспечение общественного порядка на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – специалисты Администрации Красноармейского сельского поселения по ГО ЧС, ведущий специалист.

Программа включает 4 подпрограммы:

1)Противодействие коррупции Красноармейском сельском поселении;

2)Профилактика экстремизма и терроризма в Красноармейском сельском поселении;

3)Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

4)Гармонизация межнациональных отношений на территории Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 23,0 | 3,0 | 13,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 23,0 | 3,0 | 13,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

1) **В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» исполнено:**

- комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов проведено 2 заседание, рассмотрены уведомления муниципальных служащих об иной оплачиваемой работе; и представлении Прокуратуры Орловского района от 29.06.2017 № 7-21-2017/1064

- 8 сотрудников своевременно предоставили справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые размещены на сайте администрации;

- проведено 3 занятия с муниципальными служащими на тему «Актуальные изменения в трудовом законодательстве и законодательстве о муниципальной службе»;

- проведен анализ письменных обращений граждан и юридических лиц в Администрацию Красноармейского сельского поселения;

- в соответствии с двусторонним соглашением между администрацией и прокуратурой района от 28.01.2016 г., в целях предупреждения принятия НПА, противоречащих действующему законодательству, или их отдельных положений, в том числе и коррупционной направленности, проводится экспертиза проектов НПА. В текущем году на экспертизу направлено 56 проектов НПА. 8 проектов НПА возвращены с рекомендациями на доработку;

- на официальном сайте Администрации Красноармейского сельского поселения размещена памятка по противодействию коррупции:

[Памятка муниципальным служащим Администрации Красноармейского сельского поселения по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования](http://orlovskoe-sp.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii/134-pamyatki/562-ouo);

Изготовлено 10 плакатов антикоррупционной направленности.

- проводятся другие мероприятия в рамках выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции.

 **В рамках реализации подпрограммы -** распространены листовки в количестве 1000 шт.

**В рамках реализации подпрограммы**

- выявлены дикорастущие, наркосодержащие растения, растущие в балке расположенной севернее от подворья по адресу: п. Красноармейский ул Школьная 13 а так же на обследовании кладбища, расположенного в 800 метрах южнее хутора Русский, выявлено наличие дикорастущих, наркосодержащих растений которые в присутствии участкового уполномоченного полиции были уничтожены путем вырубки и впоследствии сожжены.

**В рамках реализации подпрограммы**

**-** консультативным советом представителей национальных групп проведено 1 заседание по вопросам:

Гармонизации отношений и сохранении межэтнической стабильности на территории Красноармейского сельского поселения в свете требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнационального согласия», Федерального закона от 22.10.2013 № 284 – ФЗ и по вопросу обеспечение безопасности в период Майских праздников.

Заслушали отчет представителей национальных групп о проведении разъяснительной работы о недопущении конфликтов на межнациональной почве. Были проведены разъяснительные беседы среди населения по поводу межэтнических отношений.

Ежемесячно проводился мониторинг в сфере профилактики терроризма и экстремизма, состояния межнациональной обстановки на территории Красноармейского сельского поселения.

Проводились уроки, лекции, семинары по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок среди молодежи.

Осуществлялось оформление информационных стендов, тематических уголков по межэтническим отношениям на территории Красноармейского сельского поселения.

**2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – специалист по ГОЧС Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 3 подпрограммы:

1) Пожарная безопасность;

2) Защита от чрезвычайных ситуаций;

3) Обеспечение безопасности на воде.

На финансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 108,8 | 108,8 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 108,8 | 108,8 | 100,0 |

**В рамках реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»** были приобретены огнетушители на сумму 27,0 тыс. рублей, хлопушки на сумму 1,8 тыс.рублей, таблички «Сжигание мусора запрещено» на сумму 3,0 тыс. руб.

В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Красноармейского сельского поселения прогнозируется:

снизить количество пожаров.

**В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»** Приобретена система оповещения по безопасности на водных объектах на сумму 77,0 тыс. рублей.

1. **Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района «Красноармейский сельский дом культуры»

Программа включает 2 подпрограммы:

1) Обеспечение населения услугами организации культуры

2) Библиотечное обслуживание

На реализацию муниципальных программ предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 9046,1 | 9021,4 | 99,7 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 549,1 | 549,1 | 100,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 7297 | 7272,3 | 100,0 |
| Количество мероприятий | Ед. | 1438 | 1663 | 115,6 |

**Основные результаты реализации подпрограммы 1:**

**Показатель - количество проведенных культурно - досуговых мероприятий**

При плановом значении показателя за 2016 год –11438 проведенных культурно – досуговых мероприятий, проведено по состоянию на 31.12.2017 года 1663 мероприятие. Показатель выполнен на 115,6 % процента. Показатель выполнен.

**Показатель - численность участников культурно-досуговых мероприятий**

При плановом значении показателя численности участников культурно - досуговых мероприятий за 2017 год – 129355 чел, кол-во человек посетивших культурно - досуговых мероприятий на 31.12.2017 г. – 172235, Показатель выполнен на 133,1%. Показатель выполнен.

**Показатель - количество культурно-досуговых формирований**

 При плановом значении показателя за 2017г. кол-во культурно-досуговых формирований - 38, фактический показатель на 31.12.2017 г. кол-во культурно-досуговых формирований составил- 38. Показатель выполнен на 100%.

**Показатель - участие в районных, областных,  межрайонных, всероссийских,   конкурсах, фестивалях**

В 2017г. участие в конкурсах МКУК КСПОР «Красноармейский СДК»: международный хореографический 12 фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Южный ветер» - 2018» г. Волгодонск Ростовской области. Пятый Международный конкурс проходящий в формате ФМВДК «Таланты России, Международный хореографический фестиваль-конкурс ВЫСОТА 2017, 31 Международный конкурс танцевального искусства «Жизнь в Движении» г. Новосибирск, Международный конкурс искусств «WOLD OF ART», Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» Межрегиональный фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» по Южному Федеральному округу г. Волгоград, Всероссийский героико-патриотическом фестивале «Звезда спасения», третий Областной конкурс исполнителей народной песни г. Таганрог, межрегиональный фестиваль «Играй, гармонь!» 2017, районный этап Всероссийского Фестиваля «Таланты и поклонники», районный конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества - 2017», седьмой районный конкурс вокалистов «Прекрасен край поющий», районный фотоконкурс «Природа родного края», районный конкурс детского творчества «Мир начинается с детства», районный смотр-конкурс «Родные напевы», районный конкурс «Играй, гармонь!», районный смотр – конкурс художественной самодеятельности «Родные напевы», восьмой межрайонный фестиваль самодеятельного народного творчества «Играй гармонь», районный смотр-конкурс «Туристический слёт молодёжи», фестиваль «Живи и процветай, земля Донская!» к 80- летию образования Ростовской области, районный конкурс «Две звезды», районный смотр-конкурс «Супер – Мама!», смотр-конкурс «Дети –лето» на лучшую приклубную площадку для детей, смотр-конкурс на лучшую культурно-досуговую программу летнего отдыха детей, районный конкурс плакатов «Сторона Донская – наш дом!»- посвященной 80 - летия образования Ростовской области, районная выставка плакатов «Чрезвычайные ситуации», Межрайонный фестиваль литературно-музыкального творчества «Ковыльный край Поэтами воспетый», районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Сторона Донская – наш дом!»- посвященной 80- летия образования Ростовской области, 9- межрайонный фестиваль «Играй и пой, гармонь», межрегиональный фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». Показатель выполнен.

**Показатели финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплины учреждения.**

**Показатель - состояние просроченной кредиторской задолженности**

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**Показатель - достижение установленного учреждению соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по Ростовской области**

На 2017 г средняя заработная плата по Ростовской области составляет 25166,7 Средняя заработная плата по учреждению за 2017 год составляет 22650,0 тыс. рублей. Соотношение средней заработной платы по плану – 90,0%. Фактическое значение составило 90,0 %. Показатель выполнен.

**Показатель - удельный вес средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера в общем объеме средств ФОТ.**

При плановом значении показателя 33,3%, удельный вес средств направляемых на выплату стимулирующего характера составил 36,5 %. Показатель выполнен.

**Показатель - отсутствие остатка на лицевом счете учреждения на конец отчетного периода**

Остатка на лицевом счете нет. Показатель выполнен.

**Показатель - соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до 3**

При плановом показателе от 1 до 3. Кратность в учреждении составляет – 1,5. Показатель выполнен.

**Показатель - сохранность нефинансовых активов учреждения, итоги полной и выборочной инвентаризации, данные проверок**

В соответствии с инвентаризацией нефинансовых активов, комиссией недостачи и излишки не выявлены. Показатель выполнен.

**Показатель - развитие материально-технической базы**

За 2017 год учреждением было приобретено основных средств на сумму 137,2 тыс.рублей. Показатель выполнен.

**Показатель - безаварийная работа в период отопительного сезона**

За 2017 год работа в период отопительного сезона прошла без аварий. Показатель выполнен.

**Основные результаты реализации подпрограммы 2:**

**Мероприятия не проводились ввиду ликвидации учреждения.**

1. **Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – специалист земельных и имущественных отношений

Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 1 подпрограмму:

1. Охрана окружающей среды.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 468,5 | 372,2 | 79,4 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 468,5 | 372,2 | 79,4 |

**Основные результаты реализации программы:**

Населением п. Красноармейский в 2017 году с ИП Вологин Д.В. на вывоз твердых бытовых отходов заключено209 договоров.

Ликвидировано 10 несанкционированных свалок. В 23 лесных полосах, примыкающих к автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения проведены мероприятия по очистке торцов, примыкающих к дорогам, от захламления ТБО, сухих деревьев кустарниковой поросли, в глубину массива на 50-60 м, побелка деревьев.

За период с мая по сентябрь на 1 водном объекте проведены экологические субботники «Чистые берега», в которых приняло участие 101 человек, общая площадь территорий очищенных от мусора составила 1000 кв.м.

С 11.09.2017 по 14.10.2017 проведен осенний месячник чистоты, посвященный году экологии в Ростовской области.

Весной и осенью проведены первый и второй этап акции «День древонасаждения», в которой приняли участие 93 человека, высажено 70 саженцев декоративных культур. В марте-апреле проведен экологический субботник в котором приняли участие 32 чел., задействовано 6 ед. техники.

Проведены мероприятия по профилактике и борьбе с карантийными объектами, выкашивание сорной растительности в местах отдыха, возле дорог и частных домовладений произведено на площади 25 га.

Проведены противоклещевые обработки на площади 5,0 га, на выгульных базах поголовья животных на площади 10,0 га.

Силами работников « Красноармейский СДК» и «Красноармейская ПБ» проведена акция «Покормите птиц зимой», конкурс плакатов « За чистый воздух», акция « Пусть планета станет зеленее», конкурсная программа «Сохраним природу вместе».

 Объем намеченных Программой мероприятий составил 79,4 %.

В результате выполнения мероприятий Программы обеспечено:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Красноармейского сельского поселения, уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений; повышение уровня экологического просвещения и образования.

 - повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

 - предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Красноармейского сельского поселения.

**5. Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – инспектор Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 1 подпрограмму:

1. Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Красноармейского района.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 92,7 | 91,4 | 98,6 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 92,7 | 91,4 | 98,6 |

**Основные результаты реализации программы:**

- в течение 2017 года на территории Красноармейского сельского поселения было проведено 31 спортивное мероприятие (Первенства, спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам и праздникам), в которых приняло участие 962 спортсмен.

- для сопровождения спортивных мероприятий в течение года приобреталась наградная продукция (кубки, грамоты) на сумму 5,0 тыс.руб, осуществлялось финансирование транспортных расходов (17,5 тыс.руб) по доставке участников к месту проведения соревнований, приобретена спортивная форма на сумму 69,0 тысяч рублей.

 **6. Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – сектор муниципального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1) Развитие транспортной инфраструктуры.

2) Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения.

**Мероприятия не выполнялись ввиду передачи полномочий в район.**

**7. Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – специалист муниципального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет перехода экономики сельского поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении, а также мероприятий, обеспечивающих повышение энергоэффективности на территории сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

Муниципальная программа реализуется в сферах социально-экономического развития, затрагивающих такие направления, как энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, газификация, промышленность, и оказывает значительное влияние на энергоэффективность Красноармейского сельского поселения.

Программа включает две подпрограммы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красноармейского сельского поселения», «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В 2017 году мероприятия в рамках программы не были запланированы, соответственно не осуществлялось и финансирование

**8. Муниципальная политика на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – ведущий специалист Администрации Красноармейского сельского поселения

В рамках реализации программыдостигнуты следующие результаты:

**Основное мероприятие - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы:**

-администрацией Красноармейского сельского поселения разработаны и утверждены следующие правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципальной службы:

[постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 18.02.2016 № 31 «Об](http://www.zernoland.ru/din_files/%D0%9D%D0%9F%D0%90/2012/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/1812r142.doc) утверждении порядка уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;

[постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 28.07.2016 № 283 «Об](http://www.zernoland.ru/din_files/%D0%9D%D0%9F%D0%90/2012/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/1812r142.doc) утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Красноармейского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов»;

Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 19.12.2017 № 256 «о внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 28.07.2016 №283 « Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Красноармейского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов»;

Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 08.02.2016 № 25 «о внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Красноармейского сельского поселения»;

решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 07.09.2016 № 140 «О порядке проведения конкурса на должность главы Администрации Красноармейского сельского поселения»;

решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 28.12.2017 № 70 «Об утверждении реестра муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном образовании « Красноармейское сельское поселение»;

решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 № 14 «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Красноармейское сельское поселение»;

решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 07.10.2016 № 145 «Об условиях оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и обслуживающего персонала в органах местного самоуправления Красноармейского сельского поселения»;

решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 30.11.2016 № 26 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 № 13 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы и структуры в Администрации Красноармейского сельского поселения»;

решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 № 14 «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Красноармейское сельское поселение»;

решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 29.12.2016 № 34 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 16.12.2008 № 16 «Об утверждении Положения об условиях и порядке назначения государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Красноармейского сельского поселения»;

-с муниципальными служащими проведены обучающие занятия по теме: «Порядок представления муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и другими категориями работников сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов их семей, а также порядок заполнения справок о доходах и расходах».

-в 2017 году проведены 3 консультации (индивидуальные беседы) с муниципальными служащими на тему антикоррупционного поведения, в том числе по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

-граждане, впервые поступившие на муниципальную службу, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения.

-муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Красноармейского сельского поселения, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения и внесенными в них изменениями.

-в течение 2017 года в Администрации Красноармейского сельского поселения проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По итогам рассмотрения материалов первого заседания нарушений не выявлено.

По итогам рассмотрения материалов второго заседания специалистам вынесено дисциплинарное взыскание- замечание..

-проведена работа по упорядочению и конкретизации полномочий муниципальных служащих, установленных должностными инструкциями.

**Основное мероприятие - повышение эффективности деятельности Администрации Красноармейского сельского поселения и муниципального управления:**

-на официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории района и поселения.

-все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – обнародованы в информационном бюллетене, а так же размещены на официальном сайте поселения.

-выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

**Основное мероприятие - развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.**

-в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах (в режиме видеоконференции) по направлениям профессиональной деятельности, проведено тестирование муниципальных служащих.

**Основное мероприятие - Официальная публикация нормативно-правовых актов Красноармейского сельского поселения в информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения**

- в целях соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения. Сферой реализации подпрограммы является создание условий по обеспечению доступа населения Красноармейского сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе с помощью средств массовой информации.

В этих целях создана и реализуется система информационного взаимодействия органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения и населения, включающая в себя:

организацию официального опубликования в информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов в соответствии с областным законодательством;

Данная система позволяет своевременно выявлять проблемы и вопросы, наиболее волнующие жителей Красноармейского сельского поселения, информировать население о деятельности органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения, получать обратную связь в виде материалов средств массовой информации по наиболее значимым вопросам развития сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 39,9 | 22,6 | 56,6 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 39,9 | 22,6 | 56,6 |

 **9. Эффективное управления муниципальными финансами**

Ответственный исполнитель – сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 4 подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование;

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса;

3. Управление муниципальным долгом Красноармейского сельского поселения;

4. Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 4615,0 | 4520,8 | 98,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 4615,0 | 4520,8 | 98,0 |

**Основные результаты реализации программы**

В 2016 году из 11 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 была запланирована к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 29.12.2016 № 28 «О бюджете Красноармейского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годом».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 4615,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 4520,8 тыс. рублей, или 99,9 процентов. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 94,2 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Администрации Красноармейского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2017 год предусмотрено 4615,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам
2017 года заключено 69 муниципальных контрактов и договоров на сумму 739,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило
4520,8 тыс. рублей, или 98,0 процентов. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме
94,2 тыс. рублей в основном в связи с отсутствием необходимости в приобретении материалов..

В 2017 году по всем показателям (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 274, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красноармейского сельского поселения, безвозмездных поступлений из областного и федеральных бюджетов, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красноармейского сельского поселения, безвозмездных поступлений в местный бюджетов составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

**10. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – специалист муниципального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 3 подпрограммы:

1) Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения;

2) Благоустройство;

3) Развитие жилищного хозяйства.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 2459,5 | 2440,7 | 99,2 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 2459,5 | 2440,7 | 99,2 |

**Основные результаты реализации программы:**

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- за счет средств бюджета поселения проводились мероприятия по замене ламп уличного освещения – 193,9 тыс. руб. и оплата за потребленную электроэнергию сетями уличного освещения в сумме – 901,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета поселения проводились мероприятия по благоустройству территории поселка:

- содержание мест захоронения – 531,9 тыс. руб.,

- ликвидация несанкционированных свалок – 252,4тыс. руб.

- обкос заросших обочин дороги – 557,0 тыс. руб.

- приобретены саженцы – 100,0 тыс. рублей.

**11.** **Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 1 подпрограмму:

1)Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 140,6 | 140,5 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 140,6 | 140,5 | 99,9 |

**Основные результаты реализации программы:**

В 2017 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки, использованы своевременно и по целевому назначению (выплата государ­ственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Красноармейское сельское поселение»).

Общий процент выполнения Программы составил 99,9 %.

Таким образом, в 2017 году использование бюджетных средств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», направленные на обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Красноармейского сельского поселения, в полном объеме.

**12.** **Развитие сельского хозяйства на 2014-2020 годы**

Ответственный исполнитель – сектор земельных и имущественных отношений

Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 1 подпрограмму:

1)Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2017 | Факт 2017 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 902,4 | 616,8 | 68,4 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 902,4 | 616,8 | 68,4 |

**Основные результаты реализации программы:**

В 2017 году средства в рамках подпрограммы были направлены на приобретение схемы

газоснабжения х. Широкий.

Осуществлены подготовительные работы по газификации здания Администрации.

Осуществлен сбор исходных данных на сумму 72,3 тыс. рублей.

Изготовлена экспертиза на сумму 43,4 тыс. рублей

Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования – 57,3 тыс. рублей.

Проектно-сметная документация на сумму 20,3 тыс. рублей.

Строительно - монтажные работы на сумму 15,5 тыс. рублей.

Приобретены аппараты отопительные Siberia 35 в количестве 2штук на сумму 77,1 тыс.

рублей.

Приобретен счетчик газа Вектор ТG-6 на сумму 7,2 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 68,4 %.

Таким образом, в 2017 году использование бюджетных средств муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства», направленные на обеспечение поддержки сельских территорий на надлежащем уровне.