ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А.Власенко Специалист первой категории Н.П. Бакуменко | средства не планировались в связи с отсутствием мероприятий |
|  | Основное мероприятие 1.1проектирование строительства распределительных газовых сетей | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Н.П. Бакуменко | создание благоприятных условий для жизнедея­тельности сельского насе­ления и привлечения ин­вестиций в агропромыш­ленный комплекс. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 уровень газификации домов (квартир)на территории Красноармейского сельского поселения. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Н.П. Бакуменко | Повышение качества жизни населения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Развитие отраслей агропромышленного комплекса | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Н.П. Бакуменко | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1Развитие инфраструктуры агропромышленного рынка | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Н.П. Бакуменко  | обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. 1создание новых рабочих мест в агропромышленном комплексе | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко Специалист первой категории Н.П. Бакуменко | Рост занятости в сельской местности. количество высокопроизводительных рабочих мест | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Пролетарского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Е.А. Власенко