Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»за отчетный период

6 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., специалист первой категории Моисеенко Г.В. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 5,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения " | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В. , специалист первой категории Моисеенко Г.В. | Снижение количества пожаров. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 5,2 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Дооснащение оборудо-ванием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В. , специалист первой категории Моисеенко Г.В. | Снижение количества пожаров. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 5,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Красноармейского сельского поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В.,Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Моисеенко Г.В. | снижение рисков возникновения пожаров | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В. , специалист первой категории Моисеенко Г.В. | X | X | X | Х | Х | Х | X |
| МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫ ВВИДУ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ В РАЙОН |
|  | Подпрограмма 3Обеспечение безопасности на воде | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В. ,специалист первой категории Моисеенко Г.В. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В. , специалист первой категории Моисеенко Г.В. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде, проведение лекций и бесед по безопасности на воде |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В., специалист первой категории Моисеенко Г.В. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде,проведение лекций и бесед по безопасности на воде | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. повышение уровня безопасности на водных объектах | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Пруглова К.В.,Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Моисеенко Г.В. | повышение уровня защищенности населения по безопасности людей на водных объектах | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 5,2 |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Красноармейского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова