РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 г. № 47 п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная

политика» за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 240 согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 14.03.2025 № 47

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика» за 2024 год.

Раздел 1. Основные результаты

Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 240.

Ответственный исполнитель – Администрация Красноармейского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы осуществляется развитие новых принципов кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повышается эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет создать все необходимые условия для социально-экономического развития поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

Программы за отчетный 2024 год отражены в приложении № 1.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2024 финансовый год приведена в приложении № 2.

Результаты использования областного

бюджета, федерального бюджета, бюджета района

и внебюджетных источников на реализацию Программы

На реализацию программы «Муниципальная политика» в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2024 года ответственным исполнителем не вносились изменения в муниципальную программу Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика» :

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

 муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

 где: Э=16,1/16,1х100=100,0%

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

 где:Э=16,1/16,1х100=100,0%

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

 программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Красноармейского сельского поселения: повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

 повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Красноармейского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Красноармейского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Красноармейского сельского поселения;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 2024 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончанияреализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | Началореализации | Окончаниереализации | запланировано | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красноармейском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование качественного профессионального состава местных администраций | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.3 | Основное мероприятие«Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;формирование качественного профессионального состава местных администраций | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Применение испытания граждан при заключении трудового договора» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование качественного профессионального состава местных администраций | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.5 | Основное мероприятие «Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.6 | Основное мероприятие«Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.7 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций»  | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.8 | Основное мероприятие «Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | своевременное замещение вакантных должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.9 | Основное мероприятие «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.10 | Основное мероприятие«Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий муниципального образования» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.11 | Основное мероприятие «Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта местной администрации» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.12 | Основное мероприятие«Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru)» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.13 | Основное мероприятие«Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
| 1.14 | Основное мероприятие «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» | Администрация Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Выполнено не в полном объеме | Ряд сотрудников обучилось дистанционным методом без проведения оплаты за обучение |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

 «Муниципальная политика» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Показатель 1.Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единиц | 23,0 | 23,0 | 23,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красноармейском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Показатель 1.1Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 18,0 | 19,0 | 19,0 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 35,0 | 36,0 | 36,0 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | процентов | 14,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.4. | Показатель 1.4Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 91,5 | 92,0 | 92,0 |  |
| 1.5. | Показатель 1.5Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 43,0 | 44,0 | 44,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района» |
| 2.1. | Показатель 2.1Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационных бюллетенях к общему количеству актов, подлежащих опубликованию  | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Показатель 2.2Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов  | - | - | - | - | - |

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2024 году выполнены в полном объеме. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.