РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 г. № 50 п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Развитие сельского

 хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции»

за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции » за 2024 год, от 26.11.2018 № 244, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 14.03.2025 № 50

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" за 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |
| ПЛАН | ФАКТ |
| всего | Местный бюджет | Районный бюджет | Всего | Местныйбюджет | Районныйбюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения на 2019 - 2030 годы | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | стабилизация демографической ситуации в сельском поселении;повышение уровня социально-инженерного обустройства сельского поселения; |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | создание благоприятных условий для жизнедея­тельности сельского насе­ления и привлечения ин­вестиций в агропромыш­ленный комплекс.Повышение уровня соци­ально-инженерного обуст­ройства в сельской мест­ности, в том числе обеспе­ченности газом. Строительство распределительных сетей газопровода | весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2022 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | увеличение притока инвестиций на территорию Красноармейского сельского поселения; | Весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |