РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 № 52 п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского

района «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 242 согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 14.03.2025 № 52

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2024 год

I.Основные результаты

 Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красноармейского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство», «Развитие жилищного хозяйства».

 В 2024 году Программой была запланирована реализация 3 мероприятий, из них выполнено в полном объеме 2.

 Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

 всего –4 832,15 тыс. руб.,

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

 местный бюджет –4 832,15 тыс. руб.

 районный бюджет – 0,0 тыс. руб.

 Фактические расходы:

всего – 4 496,7 тыс. руб.

 областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

 местный бюджет –4 496,7 тыс. руб.

 районный бюджет – 0,0

 По программе не освоено 335,45 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

 В течение 2024 года в Программу 3 раза вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Красноармейского сельского поселения: от 27.03.2024 № 64, от 26.06.2023 № 119а, от 28.12.2024 № 270. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

 Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

 В 2024 году Программой была запланирована реализация 3 мероприятий. 3 мероприятия выполнены практически в полном объеме.

Таблица№ 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 3 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1. 1Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселенияК.В. Пруглова, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | X |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2.Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок | На 100% повысилось качество исполнениямуниципальных функций в установленной сфере |
| 7 | Основное мероприятие 2.3.Организация и содержание прочих объектов благоустройствав том числе: устройство площадки с твердым покрытием | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Произведен ремонт ограждения кладбища | На 85% повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере  |
| 8 | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения . |
| 9 | Приоритетное основное мероприятие 2.2.2Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок | На 100% повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере  |
| 10 | Приоритетное основное мероприятие 2.3.3Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Произведен ремонт ограждения кладбища,  | На 85% повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселенияК.В. Пруглова,Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение качества жизни населения на территории поселения | Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | X |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселенияК.В. Пруглова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 14 | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3.3.3. повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Красноармейского сельского поселенияК.В. Пруглова, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Л.Н. Тарцан | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2024 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения и благоустройство» | **всего**  | **4832,15** | **4832,15** | **4496,7** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 4832,15 | 4832,15 | 4496,7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | **4807,15** | **4807,15** | **4475,6** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 4807,15 | 4807,15 | 4475,6 |
| Основное мероприятие 2.1.Организация и содержание уличного освещения | всего  | **1405,7** | **1405,7** | **1396,0** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 1405,7 | 1405,7 | 1396,0 |
| Основное мероприятие 2.2.Организация и содержание мест захоронения | всего  | **200,0** | **200,0** | **67,3** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 67,3 |
| Основное мероприятие 2.3.Организация и содержание прочих объектов благоустройствав том числе: устройство площадки с твердым покрытием | всего  | **3201,45** | **3201,45** | **3012,3** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| районныйбюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 3201,45 | 3201,45 | 3012,3 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1Организация и содержание уличного освещения | всего  | **1405,7** | **1405,7** | **1396,0** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 1405,7 | 1405,7 | 1396,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.2Организация и содержание мест захоронения | всего  | **200,0** | **200,0** | **67,3** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 67,3 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.3Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | всего  | **3201,45** | **3201,45** | **3012,3** |
| областной бюджет  | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| Районныйбюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 3201,45 | 3201,45 | 3012,3 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего  | **25,0** | **25,0** | **21,1** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 25,0 | 25,0 | 21,1 |
| Основное мероприятие 3.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего  | 25,0 | 25,0 | 21,1 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 25,0 | 25,0 | 21,1 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно- | всего  | 25,0 | 25,0 | 21,1 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | бюджет сельского поселения | 25,0 | 25,0 | 21,1 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2024 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов)Муниципальной программы,Подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному < 1 > | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |
| 1. | Показатель 1. Организация и содержание сетей уличного освещения, Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
| 2. | Показатель 2. Организация и содержание мест захоронения,   | процентов | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| 3. | Показатель 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 2. | Показатель 1.1.Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | Процентов | 45 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов | 1 | 1 | 1 | - |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.