РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 53 п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского

района «Развитие культуры

и туризма» за 2024 год

В соответствии с [постановлени](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134)ем Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить [отчет](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34918;fld=134;dst=100010) о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 235, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 14.03.2025 № 53

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2024 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 235

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МБУК КСПОР «Красноармейский СДК»

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланировано выполнение **2 основных мероприятий.**

В ходе реализации основного мероприятия 1.2

При плановом значении показателя за 2024 год количество культурно-досуговых формирований – 38, фактический показатель на 31.12.2024 г. кол-во культурно-досуговых формирований составил 38. Показатель выполнен на 100%.

Администрация является учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры «Красноармейский сельский дом культуры». МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» действует в рамках муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие культуры и туризма». Мероприятия в рамках муниципальной программы исполнены на 100,0 % (при плане 6 502,5 тыс. руб. фактическое исполнение составило 6 502,5 тыс.руб.)

Цели и задачи МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры за счет организации деятельности кружков и творческих коллективов, проведения различных культурно-массовых мероприятий, танцевальных вечеров, игровых программ.

В структуру учреждения культуры муниципальное бюджетное учреждение культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района «Красноармейский сельский дом культуры» входят 3 филиала: Широкинский сельский дом культуры, Раздорский сельский клуб, Верхнетавричанский сельский клуб.

По состоянию на 01.01.2025 г. штатная численность работников МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» составила 6,5 единиц.

МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» действует в рамках муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Развитие культуры и туризма». Мероприятия в рамках муниципальной программы исполнены на 100 % ( при плане 6 493,1 тыс.руб. фактическое исполнение составило 6 493,1 тыс.руб.)

Данные средства израсходованы на заработную плату и начисления страховых взносов на оплату труда, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату работ и услуг по содержанию имущества, приобретение товарно-материальных ценностей, обновление и сопровождение программного обеспечения, уплату налогов.

За счет средств бюджета Красноармейского сельского поселения был приобретен уголь для отопительного сезона 2025-2026 г. в количестве 16,1 т на сумму 197,3 тыс.руб.

Помимо этого, в 2024 году были приобретены:

- стулья (7 штук) на сумму 14,1 тыс.руб.;

- столы пластиковые в количестве 6 шт. на сумму 21,5тыс.руб.;

- проектор для фильмов ( 1шт.) на сумму 11,3 тыс.руб.;

- ламинатор А3 (1 шт.) на сумму 4,8 тыс.руб.

За 2024 год проведено 2879 культурно-массовых мероприятий. В МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» работают 38 кружков, в которых участвуют 515 человек.

За 2024г. МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» принимал участие в районных, всероссийских и международных конкурсах, таких как:

- Районный фото-конкурс «Родные напевы»;

- Районный конкурс «Широкая масленица»;

- Районный конкурс «Хлеб да соль Широкой масленице»;

- День работника культуры;

-Районный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Родные напевы - 2024»;

- 14 районный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Прекрасен край поющий»;

- 4 Всероссийский конкурс-фестиваль « Великая Победа, Великого народа»;

- 4 международный разножанровый конкурс-фестиваль «Весенняя капель» (Лауреат первой степени);

- В районном конкурсе «Супермама 2024» (Диплом за участие);

- В районном конкурсе «Две звезды» (Диплом Гран-При).

С 2024 года в МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» реализуется национальный проект «Пушкинская карта». По проекту «Пушкинская карта» в СДК проходит не менее 4 мероприятий в месяц.

Акция «Блокадный хлеб» по программе культурного просвещения «Пушкинская карта»

В МБУК «Красноармейский СДК» работает Краеведческий музей, за 2024 года проведено 25 экскурсий с детьми школьного и дошкольного возраста. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является залогом успешного развития общества и государства.

Показатели подпрограммы «Туризм»

Особое внимание СДК уделил реализации проектов направленных на создание привлекательного имиджа Красноармейского сельского поселения.

В МБУК «Красноармейский СДК» работает Краеведческий музей, за 2024 года проведено 25 экскурсий с детьми школьного и дошкольного возраста. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является залогом успешного развития общества и государства.

Денежные ассигнования по подпрограмме «Туризм» не планировались.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  <1> | | Ответственный исполнитель  заместитель  руководителя  должность (ФИО) | | Плановый срок | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме | |
| окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | Заплани-рованные | | | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | МБУК КСПОР «Красноармейский СДК»  Директор Крахмалец А.И. | | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности | | | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности. |  | |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | МБУК КСПОР «Красноармейский СДК»  Директор Крахмалец А.И. | | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности | | | создание условий для удовлетворения потребностей населения Красноармейского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  | |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы Увеличение количества посещений учреждений культуры,  сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Красноармейского сельского поселения | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения  К.В. Пруглова | | 31.12.2024 | | Х | | 31.12.2024 | | Повышение привлекательности учреждения культуры  Красноармейского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг | | | Повышение привлекательности учреждения культуры  Красноармейского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  | |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2.1. Повышение конку­ренто­способности турист­ского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения | | МБУК КСПОР «Красноармейский СДК» | | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке | Привлекательный образ Красноармейского сельского поселения на туристском рынке | | |  |
| 2.2 | | Контрольное событие подпрограммы Увеличение туристского потока в Красноармейском сельском поселении | | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения  К.В. Пруглова | | 31.12.2024 | | Х | | 31.12.2024 | | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Красноармейском сельском поселении | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Красноармейском сельском поселении | | |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем  расходов(тыс. руб.), предусмотренных | | | Фактические  расходы (тыс. руб.) <1> | |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью | |
| 2 | 3 | 4 |  | | 5 | |
| Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма» | **всего** | **6493,1** | **6493,1** | **6493,1** | |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** | |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | |
| Бюджет района | - | - | - | |
| бюджет сельского поселения | 6493,1 | 6493,1 | 6493,1 | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | **6493,1** | **6493,1** | **6493,1** | |
| областной бюджет | - | - | | - | |
| Федеральный бюджет | - | - | | - | |
| Бюджет района | - | - | | - | |
| бюджет сельского поселения | 6493,1 | 6493,1 | | 6493,1 | |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | **6493,1** | **6493,1** | | **6493,1** | |
| областной бюджет | - | - | | - | |
| Федеральный бюджет | - | - | | - | |
| Бюджет района | - | - | | - | |
| бюджет сельского поселения | 6493,1 | 6493,1 | | 6493,1 | |
| Приоритетное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | - | - | | - | |
| областной бюджет | - | - | | - | |
| Федеральный бюджет | - | - | | - | |
| Бюджет района | - | - | | - | |
| бюджет сельского поселения | - | - | | - | |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | **-** | **-** | | **-** | |
| областной бюджет | - | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | |
| Бюджет района | - | - | | - | |
| бюджет сельского поселения | - | - | | - | |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение конку­ренто­способности турист­ского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Красноармейского сельского поселения | всего | - | - | | - | |
| областной бюджет | - | - | | - | |
| Федеральный бюджет | - | - | | - | |
| Бюджет района | - | - | | - | |
| Бюджет сельского поселения | - | - | | - | |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица№ 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному<1> | | | Отчетный год | | | |
| План | Факт | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 |
| Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Коли­чество посещений учреждений куль­туры | | тыс. единиц | | 174 | | | 174 | 174 | | |  |
| 2. | Число коллективных средств размещения | | ед | | 4,0 | | | 4 | 4 | | |  |
| 3. | Число мест в коллективных средствах размещения | | ед | | 635 | | | 635 | 635 | | |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | | процентов | | 7,0 | | | 7,1 | 7,1 | | |  |
| 1.2 | Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | | процентов | | 45,6 | | | 45,6 | 45,6 | | |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | | процентов | | 100 | | | 100 | 100 | | |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Темп роста численности участников туристских событийных культурно-досуговых мероприятий, формирующих привлекательный образ в Красноармейском сельском поселении | | процентов | | - | - | | | - |  | |