РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОАРМЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 55 п. Красноармейский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красноармейского

сельского поселения Орловского

района «Охрана окружающей

среды и рациональное

природопользование» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения Орловского района», Администрация Красноармейского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 26.11.2018 № 236, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова

Приложение

к постановлению

Администрации

Красноармейского

сельского поселения

от 14.03.2025 № 55

Отчет

О реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2024 год

I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на 2024 год.

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год (далее - Программа) предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 438,7 тыс. рублей.

Освоено 349,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере 349,9 тыс. рублей.

процент выполнения Программы составил 100 процентов. Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы на 2024 год приведен в таблицах № 1и 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования за отчетный 2023 финансовый год приведена в таблице № 3.

II. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1414) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации  | окончанияреализации | Запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» |
| 1.1.1 | основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.1.2  | основное мероприятие 1.2 «Озеленение» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.3  | основное мероприятие 1.3 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.4 | основное мероприятие. 1.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия не в полном объеме | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия необходимости в заключении контрактов. |
| 1.1.5 | основное мероприятие.1.5 «Хранение отработанных ртутьсодержащих отходов» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2.1 | Приоритетное основное мероприятие 1.2 «Озеленение» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2.2 | Приоритетное основное мероприятие 1.3 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2.3 | Приоритетное основное мероприятие 1.4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.2.4 | Приоритетное основное мероприятие 1.5 «Хранение отработанных ртутьсодержащих отходов» | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1 | Контрольное событие муниципальной программы снижение численности клещей на территории Красноармейского сельского поселения, сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | снижение численности укушенных клещами, уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения | X |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения» |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 2.1 | Контрольное событие муниципальной программы охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения К.В. Пруглова, Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения Н.П.Бакуменко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) [<1>](#Par1127) |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная  программа:  | **всего**  | **438,7** | **438,7** | **349,9** |
| областной бюджет  | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 438,7 | 438,7 | 349,9 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» | всего  | **438,7** | **438,7** | **349,9** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 438,7 | 438,7 | 349,9 |
|  Основное мероприятие1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | всего  | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  Основное мероприятие 1.2. «Озеленение» | всего  | **30,0** | **30,0** | **28,7** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 28,7 |
|  Основное мероприятие 1.3. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | всего  | **50,0** | **50,0** | **46,7** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 46,7 |
| Основное мероприятие 1.4. « Ликвидация несанкционированных свалок » | **всего**  | **307,7** | **307,7** | **237,6** |
| областной бюджет  | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 307,7 | 307,7 | 237,6 |
| Основное мероприятие 1.5. «Хранение отработанных ртутьсодержащих отходов» | всего  | **42,3** | **42,3** | **28,2** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 42,3 | 42,3 | 28,2 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Озеленение» | всего  | **30,0** | **30,0** | **28,7** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 28,7 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.3. « Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период » | **всего**  | **50,0** | **50,0** | **46,7** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 46,7 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.4. « Ликвидация несанкционированных свалок » | всего  | **307,7** | **307,7** | **237,6** |
| областной бюджет  | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 307,7 | 307,7 | 237,6 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.5. «Хранение отработанных ртутьсодержащих отходов» | всего  | **42,3** | **42,3** | **28,2** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 42,3 | 42,3 | 28,2 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения» | **всего**  | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 2,1«Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | **всего**  | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

 муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Показатель 1. Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов |  | - | - |  |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении»** |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности.  | единиц | 8 | 9 | 9 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Красноармейского сельского поселения и в средствах массовой информации.  | единиц | 7 | 8 | 8 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения отходов на территории поселения.  | человек | 100 | 120 | 120 |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения»** |
| 3.1. | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов  | - | - | - |  |