Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2014 год на 01.10. 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района». |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  Администрация Красноармейского сельского поселения Орловского района  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 78,6 | 40,3 | 78,6 |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Красноармейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий  |  Администрация Красноармейского сельского поселения Орловского района  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 78,6 | 40,3 |  |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Развитие физической культуры и спорта»  | **всего**  | **78,6** | **40,3** |
| областной бюджет  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **78,6** | **40,3** |
| Подпрограмма 1  | «Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района». | всего  | 78,6 | 40,3 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 78,6 | 40,3 |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода