Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» отчетный период 2014 год на 01.01.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Повышение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 995,8 | 995,8 |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Красноармейского сельского поселения | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Комплексное решение вопросов с организацией благоустройства | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 1060,5 | 1060,4 |  |
| 2.1.1 | «Организация и содержание уличного освещения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Содержание сетей уличного освещения | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 745,3 | 744,9 | 745,3 |
| 2.1.2 | «Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 315,2 | 315,5 |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |  |  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» за 12 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения и благоустройство» | **всего** | **2056,3** | **2055,8** |
| областной бюджет | **724,6** | **724,6** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **1331,7** | **1331,2** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 995,8 | 995,8 |
| областной бюджет | 724,6 | 724,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 271,2 | 271,2 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 1060,5 | 1060,0 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 1060,5 | 1060,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация и содержание уличного освещения» | всего | **745,3** | **744,9** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 745,3 | 744,9 |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | всего | **315,2** | **315,1** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет |  | - |
| бюджет сельского поселения | 315,2 | 315,1 |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода