Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» отчетный период 2015 год на 01.01.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Повышение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 1107,7 | 1105,6 | 1057,6 |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год».  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Комплексное решение вопросов с организацией благоустройства | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 1396,7 | 1389,2 |  |
| 2.1.1  | «Организация и содержание уличного освещения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Содержание сетей уличного освещения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 851,5 | 851,0 | 802,4 |
| 2.1.2  | «Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории  | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 504,0 | 497,1 | 315,3 |
| 2.1.3 | «Содержание мест захоронения» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 41,2 | 41,1 | 41,1 |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год».  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | X |  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие жилищного хозяйства |
| 3.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Улучшение технического состояния многоквартир-ных домов, улучшение условий проживание граждан | 01.03.2015 | 31.12.2015 | 17,9 | 8,7 | 5,0 |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий товариществам собственников жилья, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Улучшение технического состояния многоквартир-ных домов, улучшение условий проживание граждан | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.2 | Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие обусловлено необходимостью государственной поддержки капитального ремонта, проводимого за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.3 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ; | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.4 | Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие позволит обеспечить проведение обучающих семинаров по различной тематике для представителей сферы ЖКХ и повысить уровень их правовой грамотности. | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.5 | Осуществление расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности, уплата налогов | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие направлено на обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. | 01.03.2015 | 31.12.2015 | 3,7 | 3,7 |  |
| 3.1.6 | Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие создает материальный стимул для улучшения качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта. | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 3.1.7 | Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | 01.03.2015 | 31.12.2015 | 14,2 | 5,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год». | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2016 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | Х |  | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» за 12 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения и благоустройство» | **всего**  | **2522,3** | **2503,5** |
| областной бюджет  | **669,2** | **669,2** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **1853,1** | **1834,3** |
| Подпрограмма 1  | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего  | 1107,7 | 1105,6 |
| областной бюджет  | 669,2 | 669,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 438,5 | 436,4 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего  | 1396,7 | 1389,2 |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 1396,7 | 1389,2 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего  | **17,9** | **8,7** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 17,9 | 8,7 |

Глава Красноармейского сельского поселения В.А. Воевода