Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

 и безопасности людей на водных объектах» отчетный период на 01.07.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1  | Основное мероприятие: Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения,Специалист Го ЧС Администрации Красноармейского сельского поселения | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Красноармейского сельского поселения прогнозируется:снизить количество пожаров. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения,Специалист Го ЧС Администрации Красноармейского сельского поселения | произвести не менее 20 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;спасти и оказать помощь не менее 12 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | Основное мероприятие: Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения,Специалист ГО ЧС Администрации Красноармейского сельского поселения | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Красноармейского сельского поселения » планируется:выполнить профилактические выезда на воде;провести не менее 20 лекций и бесед в общеобразовательных учебных заведениях; | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 88,8 | 77,0 | 77,0 |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год».  | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Красноармейского сельского поселения  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

 и безопасности людей на водных объектах» на 01.07.2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | **всего**  | **108,8** | **77,0** |
| областной бюджет  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **108,8** | **77,0** |
| Подпрограмма 1  | «Пожарная безопасность» | всего  | **20,0** | **-** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 20,0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего  | **-** | **-** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего  | **88,8** | **77,0** |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 88,8 | 77,0 |

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш