Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период на 01.07.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | увеличение площади зеленых насаждений;  -профилактика природно – очаговых и особо опасных инфекций (противоклещевая обработка) ;  -уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;  - охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %; | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 480,0 | 279,3 | 279,3 |
| 1.1.1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | - | - |  |
| 1.1.2 | «Озеленение» | Специалист первой категории | сохранение зелёных насаждений сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при Ч.С. природного и техногенного характера | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 30,0 | 17,9 | 17,9 |
| 1.1.4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения Специалист первой категории | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 350,0 | 161,4 | 161,4 |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Красноармейского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Красноармейского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2017 год». |  |  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Красноармейского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 01.07.2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | **всего** | **480,0** | **279,3** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **480,0** | **279,3** |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 480,0 | 279,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 480,0 | 279,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Озеленение» | всего | **100,0** | **100,0** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет |  | - |
| бюджет сельского поселения | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | всего | **30,0** | **17,9** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 30,0 | 17,9 |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | всего | **350,0** | **161,4** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 350,0 | 161,4 |

Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С.Богуш