ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за отчетный период 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя |  Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 1Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. БогушСпециалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | повышение качества жизни населения на территории поселения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш | X | X | X | 3628,7 | 3628,7 | 1642,9 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1.Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1397,9 | 1397,9 | 714,6 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3.Организация и содержание прочих объектов благоустройствав том числе: устройство площадки с твердым покрытием | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1930,8 | 1930,8 | 928,3 | - |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1397,9 | 1397,9 | 714,6 | - |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.2.2Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | - |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.3.3Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1930,8 | 1930,8 | 928,3 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. БогушСпециалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | повышение качества жизни населения на территории поселения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. Богуш | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 16,5 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области |  Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Актуализация информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 16,5 | - |
|  | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области |  Специалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | Актуализация информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 16,5 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.3.3. повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Красноармейского сельского поселения А.С. БогушСпециалист первой категории Администрации Красноармейского сельского поселения М.С. Старунова | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3648,7 | 3648,7 | 1659,4 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Красноармейского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

 Глава Администрации Красноармейского

 сельского поселения А.С. Богуш