**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Красноармейского сельского поселения Орловского района за 2020 год**

Постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 года № 25 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноармейского сельского поселения.

 Согласно Порядку, разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2018 № 125

 Сводный доклад подготовлен в соответствии с п. 5.14 Порядка на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

 На 2019 год разработано и утверждено 13 муниципальных программ:

1. Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 № 233);
2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 № 234);
3. Развитие культуры и туризма (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №235);
4. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №236);
5. Развитие физической культуры и спорта (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №237);
6. Развитие транспортной системы(утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №238);
7. Энергоэффективность и развитие энергетики (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №239);
8. Муниципальная политика(утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №240);
9. Эффективное управление муниципальными финансами (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №241);
10. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №242);
11. Социальная поддержка граждан (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №243);
12. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (утверждена постановлением Администрации от 26.11.2018 №244);
13. «Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения» (утверждена постановлением Администрации от 22.12.2017 № 260)

 Бюджет муниципального образования на 2020 год утвержден решением Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 25.12.2019 № 134 Бюджет был сформирован на основе муниципальных программ (98,2 % от общих плановых расходов бюджета).

 На реализацию муниципальных программ предусмотрено и фактически израсходовано:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  % |
| Всего по программам, в т.ч. | тыс.руб. | 21775,6 | 19870,8 | 91,3 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 2278,1 | 1803,3 | 79,2 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 340,5 | 269,5 | 79,1 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 982,2 | 981,2 | 99,9 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 18174,8 | 16816,8 | 92,5 |

**1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**

Ответственный исполнитель – специалист Администрации Красноармейского сельского поселения первой категории по ГО ЧС, ведущий специалист.

Программа включает 2 подпрограммы:

1)Противодействие коррупции Красноармейском сельском поселении;

2)Профилактика экстремизма и терроризма в Красноармейском сельском поселении;

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

1) В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» исполнено:

- 8 сотрудников своевременно предоставили справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- в соответствии с двусторонним соглашением между администрацией и прокуратурой района от 28.01.2016 г., в целях предупреждения принятия НПА, противоречащих действующему законодательству, или их отдельных положений, в том числе и коррупционной направленности, проводится экспертиза проектов НПА. В текущем году на экспертизу направлено 44 проекта НПА,

- на официальном сайте Администрации Красноармейского сельского поселения размещена памятка по противодействию коррупции:

Памятка муниципальным служащим Администрации Красноармейского сельского поселения по недопущению ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и порядку их урегулирования;

Изготовлено 10 плакатов антикоррупционной направленности.

- проводятся другие мероприятия в рамках выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции.

 В рамках реализации подпрограммы - распространены листовки в количестве 1200 шт.

Проводится информационно-пропагандистские работы по противодействию экстремизму и терроризму.

**2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

Ответственный исполнитель – специалист Администрации Красноармейского сельского поселения первой категории по ГО ЧС.

 Программа включает 3 подпрограммы:

1) Пожарная безопасность;

2) Защита от чрезвычайных ситуаций;

3) Обеспечение безопасности на воде.

На финансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 20,0 | 19,7 | 98,5 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 20,0 | 19,7 | 98,5 |

**В рамках реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»** были приобретены памятки по пожарной безопасности на сумму 2,1 тыс. рублей, ранец противопожарный «Ермак» 7,6 тыс. рублей. В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Красноармейского сельского поселения прогнозируется:

снизить количество пожаров.

**В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»** Приобретены таблички «Купание запрещено» на сумму 5,7 тыс. рублей, агитационный материал на тему запрета купания на сумму 4,3 тыс. рублей.

1. **Развитие культуры и туризма**

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение культуры Красноармейского сельского поселения Орловского района «Красноармейский сельский дом культуры»

Программа включает 2 подпрограммы:

1. «Развитие культуры и туризма»
2. «Туризм»

На реализацию муниципальных программ предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 8624,8 | 8297,0 | 96,2 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | - | - | - |
| Районный бюджет | тыс.руб. | - | - | - |
| Областной бюджет | тыс.руб. | - | - | - |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 8624,8 | 8297,0 | 96,2 |
| Количество мероприятий | Ед. | 1695 | 1756 | 103,6 |

**Основные результаты реализации подпрограммы 1:**

**Показатель - количество проведенных культурно - досуговых мероприятий.**

При плановом значении показателя за 2020 год –1695 проведенных культурно – досуговых мероприятий, проведено по состоянию на 31.12.2020 года 563 мероприятий. Показатель выполнения 33%. Снижение показателя связано с отменой массовых мероприятий из-за пандемии.

**Показатель - численность участников культурно-досуговых мероприятий.**

При плановом значении показателя численности участников культурно - досуговых мероприятий за 2020 год – 185345 чел, кол-во человек, посетивших культурно - досуговые мероприятия на 31.12.2020 г. – 54409 Показатель выполнения на 29%. Снижение показателя связано с отменой массовых мероприятий из-за пандемии.

В связи с пандемией с апреля месяца мероприятия МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» были переведены в режим онлайн. За 2020 год было проведено в сети Интернет 211 онлайн-мероприятий, в них приняли участие 1890 человек, число посещений онлайн – мероприятий составило – 31650 человек.

**Показатель - количество культурно-досуговых формирований.**

При плановом значении показателя за 2020 г. кол-во культурно-досуговых формирований - 38, фактический показатель на 31.12.2020 г. кол-во культурно-досуговых формирований составило 38. Показатель выполнен на 100%.

В 2020г. МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» принимал участие в районных, всероссийских и международных конкурсах, таких как:

- Группа «Эфес», г. Пятигорск, VI Международный конкурс дарований «Летний калейдоскоп» Диплом лауреат 3 степени в номинации хореография народно-стилизованный танец

- Группа «Эфес», Г. Сальск, Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Вольный дон» Диплом участника

- Группа «Эфес», Г. Ставрополь, I – международный конкурс талантов «Парад звёзд – 2020» Диплом Лауреата I степени.

- Крахмалец Антонина Ивановна, г. Москва, Золотой кубок России, Международный фестиваль – конкурс, Диплом Лауреата I степени, Благодарственное письмо

- Крахмалец Антонина Ивановна, г. Краснодар Голос России, Всероссийский открытый дистанционный вокальный Диплом Лауреата 2 степени

- Крахмалец Антонина Ивановна Чехия г. Прага, Международный конкурс исполнителей инструментальной и хоровой музыки, академического, народного, эстрадного и джазового пения «НАСЛЕДИЕ» Диплом Лауреата 2 степени, Диплом концертмейстера, Благодарственное письмо

- Середа Виктор Павлович, Крахмалец Антонина Ивановна и вокальная группа «Россияночка», г. Сальск, Фестиваль национальных культур «Сальск – наш общий дом», Благодарственное письмо

Крахмалец Антонина Ивановна г. Милан Италия, Диплом Лауреата I степени, Диплом концертмейстера, Диплом за высочайший уровень исполнительского мастерства, Благодарственное письмо

- Группа «Эфес» г. Ессентуки, 1 - международный хореографический конкурс «Звезды России» Диплом Лауреата 2, Благодарственное письмо

- Вокальная группа «Россияночка», г. Задонск, Липецкая область, 1 Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного творчества «Задонские осенины», Диплом лауреата 2 степени.

- Рубежанская Ариадна г. Москва, Конкурс FinSkillsRussia «Будущий финансист» Диплом участника

- Артстудия «Волшебный фонарь» Ростовская область, г. Гуково, Литературного фестиваля «Узнай Россию: гении слова, рожденные на Дону», Конкурс театральных постановок Благодарственное письмо

- Силаева О.П., Ростовская область, г. Гуково, Литературного фестиваля «Узнай Россию: гении слова, рожденные на Дону», Конкурс лучших педагогических идей — программ лекций и уроков по темам научно-практической конференции, Благодарственное письмо

- Силаева О.П., г. Москва, Конкурс сказок Кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института имени А.М. Горького Диплом победителя – 3 место.

- Силаева О.П., Г. Москва, Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России 2020» сертификат участника, сертификат участника «Четверть финала».

- Гришко Д. и Толмачева С., п. Орловский, Районный конкурс « Две звезды», Диплом Гран-при.

- Терегеря А. п.Орловский, Районный конкурс «Супермама», Диплом участника.

В связи с коронавирусной инфекцией многие мероприятия СДК перешли в новый формат – онлайн. В СДК состоялись онлайн - мероприятия различной направленности: акции, флэш-мобы, фото, видео — выставки, онлайн — концерты, онлайн марафоны и эстафеты песен, стихов, музыкально — информационные аудио передачи, мастер —классы. Добровольцы приняли участие в возложении цветов к памятникам воинам Великой Отечественной войны, в вахтах Памяти.

За период пандемии МКУК КСПОР «Красноармейский СДК» были проведены 96 онлайн-мероприятий различной направленности:

- 9 мая 2020 года прошла акция «Поздравляем земляков», посвященный 75 - летию Победы в Великой Отечественно войне.

- 12 июня на странице официальной группы «Инстаграм» и «Одноклассники» были размещены концертные номера вокальной группы «Россияночка» и эстрадные номера.

Не менее интересные творческие идеи были воплощены в акциях: «Небо России», «Краса России», «Крылья России» и т.д. Участники фотографировались в венках из цветов, на фоне неба. Жители поселения приняли активное участие в акции, размещая свои фотографии с комментариями под постом.

- 22 июня коллектив СДК подготовил онлайн-акцию «Журавли Победы». Участники акции выкладывали видеоролики с бумажными журавлями, самыми активными стали дети, они не только сделали журавлей, но, и озвучивали имя солдата, которому они посвятили акцию. Так же была запущена акция «Свеча памяти» ее участниками тоже стали дети, они запустили бумажные кораблики со свечами внутри по р. Большая Куберле.

- Ко Дню семьи, любви и верности были проведены онлайн-акции «Обручальное кольцо» и «Сердце семьи». Участники размещали фотографии с воспоминаниями о начале своей семейной жизни, а так же снимки с самым дорогим, что есть в семье – детьми.

- Огромной популярностью у жителей поселения пользовалась акция «АртСостояние». Любой желающий мог выложить в сеть фотографии со своим хобби.

- Самым масштабным онлайн-мероприятием стал День поселка. В сеть Интернет было выложено более 40 видео-роликов, посвященных жителям Красноармейского сельского поселения. Мероприятие было разбито на три блока: «Прошлое», «Настоящее», и «Будущее».

- Детям, как самым уязвимым в период пандемии, из-за невозможности проводить больше время вне дома, коллектив СДК постарался уделить, как можно больше мероприятий. Так 1 июня в День защиты детей специалисты учреждений культуры подготовили онлайн – конкурсы рисунков, онлайн –викторины, онлайн -фото –выставки, видео презентации, флэш-мобы и т.д.

- В День народного единства были запущены флэш-мобы «Я люблю тебя Россия на языках мира» и «Известные люди о России и русском народе.

- Не менее масштабным стал онлайн-марафон «Все вместе в 2021 год!», подготовленный всеми клубами Красноармейского сельского поселения. Благодаря активности сотрудников в нем приняли участие не только жители Орловского района, но и участники из Башкортостана, Белгородской области, Пензенской области, Семикаракорского района, Зимовниковского района, г. Волгограда и г. Волгодонска. Номинациями марафона стали: видео серпантин, видеобатл и др.

**Показатели подпрограммы «Туризм»**

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции туристические мероприятия проводились в режиме онлайн. На странице Инстаграмм Красноармейского СДК проводились фото акции и фотоконкурсы, посвященные природе родного края, что благоприятно повлияло на туристический имидж Орловского района. К этим мероприятиям были привлечены, как профессиональные, так и любительские фотографы.

Для популяризации природы родного края были проведены:

- акция «Небо России»;

- акция «Крылья России»;

- акция «Краса России»;

- акция «Артсостояние».

**Основные результаты реализации подпрограммы 2:**

Мероприятия проводились в режиме онлайн, финансирование из бюджета не требовалось.

1. **Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**

Ответственный исполнитель – специалист земельных и имущественных отношений

Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды в Красноармейском сельском поселении.
2. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  % |
| Всего расходов | тыс.руб. | 174,0 | 152,4 | 87,6 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 174,0 | 152,4 | 87,6 |

Основные результаты реализации программы:

За 2020 год Администрацией Красноармейского поселения выполнены работы по ликвидации (свалки) последствия загрязнения земель твердыми бытовыми отходами, находящимися в границах Красноармейского поселения

– на участке местности, расположенном примерно в 0,5 км от ориентира х.Широкий,

Орловского района Ростовской области, по направлению на запад

– на участке местности, расположенном примерно 500 м.по направлению на за север от домовладения №6 пер. Степной х. Раздорский Орловского района Ростовской области.

Ликвидировано 7 несанкционированных свалок. В 20 лесных полосах, примыкающих к автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения проведены мероприятия по очистке торцов, примыкающих к дорогам, от захламления ТБО, сухих деревьев кустарниковой поросли, в глубину массива на 50-60 м, побелка деревьев.

За период с апреля по сентябрь на 1 водном объекте проведены акции «День воды», а так же Администрация Красноармейского сельского поселения проводила мероприятие по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории в которых приняло участие более 40 человек, общая площадь территорий очищенных от мусора составила 750 кв.м.

- в 2020 году было проведено 9 субботников по наведению санитарного порядка, в которых приняли участие 91 чел., задействовано 2 ед. техники.

Проведены мероприятия по профилактике и борьбе с карантинными объектами, выкашивание сорной растительности в местах отдыха, возле дорог и частных домовладений произведено на площади 36 га.

Проведены противоклещевые обработки на площади 5,0 га.

Силами работников «Красноармейский СДК» и «Красноармейская СОШ» проведена акция «Кормушка», «Дерево - памятник живой природы». «Чистый двор весне», «Красота земли в твоих руках» экологическая беседа «Земля которую теряем», «Землянам - чистую планету», конкурс рисунков «Природа глазами детей», конкурсная программа «Экологические сказки».

В результате выполнения мероприятий Программы обеспечено:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Красноармейского сельского поселения, уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений; повышение уровня экологического просвещения и образования.

 - повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

 - предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Красноармейского сельского поселения.

**5. Развитие физической культуры и спорта**

 Ответственный исполнитель Администрация Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1.Развитие физической культуры и массового спорта Красноармейского сельского поселения Орловского района.

2.Развитие инфраструктуры спорта в Красноармейском сельском поселении.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 35,0 | 7,0 | 20,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 35,0 | 7,0 | 20,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

- Из спортивных объектов на территории поселения имеются спортивные детские площадки и футбольные поля.

Время самоизоляции в связи с пандемией диктовало поиск новых форм работы, включающих смену форматов традиционных мероприятий. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции спортивно-туристические мероприятия были перестроены в режиме онлайн. Используя социальные сети учреждений, были проведены 8 онлайн-мероприятий, по популяризации спорта, их посетили 1792 человека. К проведению спортивных мероприятий были привлечены руководители спортивного клуба по рукопашному бою «Ермак» и преподаватели физической культуры школ.

Так же в период до самоизоляции, в Красноармейском сельском поселении было проведено 16 спортивных мероприятий, в них приняло участие 3125 человек.

До объявления самоизоляции в Красноармейском СДК работали 3 кружка спортивной направленности.

На базе Красноармейского СДК функционирует клуб рукопашного боя «Ермак» Федерации Рукопашного боя Ростовской области.

В течение 2020 года клуб «Ермак» принял участие:

- Чемпионат ЮФО г. Ростов на Дону;

- для сопровождения спортивных мероприятий в течение года осуществлялось финансирование транспортных расходов 7,0 тыс. руб. по доставке участников к месту проведения соревнований.

**6. Развитие транспортной системы**

Ответственный исполнитель – сектор муниципального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1) Развитие транспортной инфраструктуры.

2) Повышение безопасности дорожного движения на территории Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 400,0 | 400,0 | 100,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

 На развитие дорожной деятельности запланировано средств 400,0 тыс. рублей, израсходовано 400,0 тыс. рублей. В 2020 г. был заключен договор на содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Красноармейского сельского поселения.

- работы по ямочному ремонту внутрипоселковых дорог на территории Красноармейского сельского поселения на сумму 400,0 тыс. рублей.

В 2020 году Программой была запланирована реализация 1 основного мероприятия, которая выполнена в полном объёме.

**7. Энергоэффективность и развитие энергетики**

Ответственный исполнитель – специалист муниципального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Муниципальная программа Красноармейского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет перехода экономики сельского поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении, а также мероприятий, обеспечивающих повышение энергоэффективности на территории сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

Муниципальная программа реализуется в сферах социально-экономического развития, затрагивающих такие направления, как энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, газификация, промышленность, и оказывает значительное влияние на энергоэффективность Красноармейского сельского поселения.

Программа включает две подпрограммы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красноармейского сельского поселения», «Обеспечение реализации муниципальной программы Красноармейского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 582,2  | 581,1 | 99,8 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 582,2  | 581,1 | 99,8 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 99,8 |

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

-За счет районных средств бюджета закуплен товар для проведения ремонта наружного освещения на территории Красноармейского сельского поселения Орловского района на сумму 330,9 тыс.

- За счет районных средств бюджета проведены работы по ремонту наружного освещения на территории Красноармейского сельского поселения Орловского района на сумму 250,2 тыс.

В 2020 году Программой была запланирована реализация 1 основного мероприятия, которое выполнено в полном объеме.

**8. Муниципальная политика**

Ответственный исполнитель – ведущий специалист Администрации Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы средства не планировались.

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы:

-администрацией Красноармейского сельского поселения разработаны и утверждены следующие правовые акты, регулирующие вопросы прохождения муниципальной службы:

1. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 28.07.2016 № 283 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Красноармейского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов», в данное постановление вносились изменения от 06.05.2020 постановление № 89;
2. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 20.01.2020 № 11 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Красноармейского сельского поселения»;
3. Постановление Администрации Красноармейского сельского поселения № 224 от 30.10.2018 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.02.2018 №25»
4. Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 28.12.2017 № 70 «Об утверждении реестра муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном образовании « Красноармейское сельское поселение»;
5. решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 16 апреля 2020 года № 147 «Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения, и обслуживающего персонала органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения
6. Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 21.02.2019 № 109 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 № 13 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы и структуры Администрации Красноармейского сельского поселения Орловского района»
7. решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 № 14 «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Красноармейское сельское поселение»;

8. Решение № 83 от 06.06.2018 г. «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 24.10.2016 года №14 «О денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Красноармейское сельское поселение»

-с муниципальными служащими проведены обучающие занятия по теме: «Порядок представления муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и другими категориями работников сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов их семей, а также порядок заполнения справок о доходах и расходах».

-в 2020 году проведены 2 консультации (индивидуальные беседы) с муниципальными служащими на тему антикоррупционного поведения, в том числе по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих.

-граждане, впервые поступившие на муниципальную службу, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения.

-муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Красноармейского сельского поселения, ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами по соблюдению общих принципов служебного поведения и внесенными в них изменениями.

-в течение 2020 года в Администрации Красноармейского сельского поселения проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По итогам рассмотрения материалов первого заседания нарушений не выявлено.

-проведена работа по упорядочению и конкретизации полномочий муниципальных служащих, установленных должностными инструкциями.

Основное мероприятие - повышение эффективности деятельности Администрации Красноармейского сельского поселения и муниципального управления:

-на официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории района и поселения.

-все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – обнародованы в информационном бюллетене, а так же размещены на официальном сайте поселения.

-выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие - развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

-.Сферой реализации подпрограммы является создание условий по обеспечению доступа населения Красноармейского сельского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе с помощью средств массовой информации.

В этих целях создана и реализуется система информационного взаимодействия органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения и населения, включающая в себя:

организацию официального опубликования в информационных бюллетенях Красноармейского сельского поселения правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов в соответствии с областным законодательством;

Данная система позволяет своевременно выявлять проблемы и вопросы, наиболее волнующие жителей Красноармейского сельского поселения, информировать население о деятельности органов местного самоуправления Красноармейского сельского поселения, получать обратную связь в виде материалов средств массовой информации по наиболее значимым вопросам развития сельского поселения.

**9. Эффективное управления муниципальными финансами**

Ответственный исполнитель – сектор экономики и финансов Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 3 подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование;

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса;

3. Управление муниципальным долгом Красноармейского сельского поселения;

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 6200,0 | 5603,6 | 90,4 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 6200,0 | 5603,6 | 90,4 |

**Основные результаты реализации программы**

В 2020 году из 10 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 25.12.2019 № 134 «О бюджете Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составил 6200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 5603,6 тыс. рублей, или 90,4 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 596,4 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Администрации красноармейского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2020 год предусмотрено 6200,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2020 года заключено 78 муниципальных контрактов и договоров на сумму 2479,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5603,6 тыс. рублей, или 90,4 процентов. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 104,4 тыс. рублей в основном в связи с отсутствием необходимости в приобретении материалов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению. В 2020 году по всем показателям (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Красноармейского сельского поселения от 01.10.2013 № 274, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2020 года.

**10. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство**

Ответственный исполнитель – специалист жилищно-коммунального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 3 подпрограммы:

1) Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения;

2) Благоустройство;

3) Развитие жилищного хозяйства.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  % |
| Всего расходов | тыс.руб. | 3142,8 | 2902,1 | 92,3 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 3142,8 |  2902,1 | 92,3 |

**Основные результаты реализации программы:**

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- за счет средств бюджета поселения проводились мероприятия по замене ламп уличного освещения - 292,0 тыс. руб., уличного освещения 1065,3тыс. руб.

- Содержания мест захоронения 431,8 тыс. руб. в том числе:

 -текущий ремонт памятника погибшим в Великую Отечественную Войну, п. Красноармейский , х. Широкий, -146,9 тыс.руб.

 - текущий ремонт ограждения кладбища в п. Красноармейский -284,9 тыс.руб.

- получение прав использования Портала ИБ ЖКХ- 16,0 тыс. руб.

- Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Красноармейского сельского поселения - 1097,0 тыс. руб.

**11.Социальная поддержка граждан**

Ответственный исполнитель – главный бухгалтер Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1) Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

2) Старшее поколение

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 145,9 | 141,5 | 97,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 145,9 | 141,5 | 97,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

В 2020 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки, использованы своевременно и по целевому назначению (выплата государ­ственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Красноармейское сельское поселение»).

Общий процент выполнения Программы составил 97 %.

Таким образом, в 2020 году использование бюджетных средств муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», направленные на обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Красноармейского сельского поселения, в полном объеме. Средства экономии не перенаправлены, ввиду отсутствия потребности.

**12.Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

Ответственный исполнитель – специалист земельных и имущественных отношений

Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1) Устойчивое развитие сельских территорий Красноармейского сельского поселения.

2) Развитие отраслей агропромышленного комплекса.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

В 2020 году мероприятия в рамках программы не были запланированы, соответственно не осуществлялось и финансирование.

**13.Формирование современной городской среды на территории Красноармейского сельского поселения.**

Ответственный исполнитель – специалист жилищно-коммунального хозяйства Администрации Красноармейского сельского поселения.

Программа включает 2 подпрограммы:

1. Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского поселения.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноармейского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено и фактически перечислено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | План 2020 | Факт 2020 |  ,% |
| Всего расходов | тыс.руб. | 1467,0 | 1467,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 1467,0 | 1467,0 | 100,0 |

**Основные результаты реализации программы:**

На Благоустройство общественных территорий Красноармейского сельского запланировано средств - 1467,0 тыс. руб. израсходовано 1467,0 тыс. руб. По итогам 2020 г. за счет средств бюджета поселения проводились следующие мероприятия:

-Содействие обустройству мест массового отдыха населения (парков)- 350,0 тыс. руб.

- Корректировка топографической съемки земельного участка - 18,0 тыс. руб.

- Изготовление проектно-сметной документации (Парк, Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 10.) - 599,0 тыс. руб.

- Геологические и геодезические изыскания (Парк, Ростовская область, Орловский район, п. Красноармейский, ул. Кирова, 10.)

-500 тыс. руб.

В 2020 году Программой была запланирована реализация 4 основных мероприятий, которые выполнены в полном объёме.